## Sheet1
Tuần | Thời gian | Họ và tên | Mã số sinh viên | Công việc chính | Nội dung cụ thể | Người phụ trách
Tuần 1 | 06/05 - 12/05 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221429 | Khởi động dự án | - Tìm kiếm ý tưởng- Phân tích nhu cầu người dùng- Tham khảo các nền tảng TMĐT thực tế | Nhóm
Tuần 2 | 13/05 - 19/05 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221430 | Thiết kế nhận diện thương hiệu | - Thiết kế logo “Ấm”- Chọn màu sắc chủ đạo- Vẽ giao diện sketch (Figma, giấy...) | Nhóm
Tuần 3 | 20/05 - 26/05 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221431 | Lập kế hoạch & phân tích hệ thống | - Viết đề cương sơ bộ- Dựng BFD, DFD, Use-case- Vẽ ERD | Nhóm
Tuần 4 | 27/05 - 02/06 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221432 | Phân tích yêu cầu nghiệp vụ | - Xác định vai trò (Admin, Khách, Nhân viên)- Mô tả luồng chức năng từng nhóm- Viết tài liệu đặc tả | Nhóm
Tuần 5 | 03/06 - 09/06 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221433 | Thiết kế Database | - Thiết kế cấu trúc Firebase (Realtime DB)- Thiết kế mô hình collections- Định nghĩa rules bảo mật | Nhóm
Tuần 6 | 10/06 - 16/06 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221434 | Bắt đầu xây dựng Frontend | - Tạo trang index.html, menu.html, about.html- Responsive Layout- Tạo thanh điều hướng chung | Nhóm
Tuần 7 | 17/06 - 23/06 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221435 | Module Giỏ hàng & Thanh toán | - Tạo cart.html, checkout.html- Tích hợp VNPAY- Test thanh toán | Nhóm
Tuần 8 | 24/06 - 30/06 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221436 | Module Authentication | - login.html, register.html, forgot-password.html- Firebase Auth- Kiểm tra bảo mật đầu vào | Nhóm
Tuần 9 | 01/07 - 07/07 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221437 | Xây dựng Social Network | - Timeline.html, MessengerChat.html- Cấu trúc tin nhắn Firebase- Live Chat Realtime | Nhóm
Tuần 10 | 08/07 - 14/07 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221438 | Video Call & Bạn bè | - WebRTC- Voice & Video Call- Kết bạn, gợi ý kết bạn | Nhóm
Tuần 11 | 15/07 - 21/07 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221439 | Module HR Management | - dashboard-timesheet.html- Quản lý nghỉ phép, tăng ca- Check-in bằng GPS | Nhóm
Tuần 12 | 22/07 - 28/07 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221440 | Tối ưu UX/UI & PWA | - Tối ưu responsive- Thêm chế độ Dark/Light- Thêm manifest, service-worker- Thêm Push Notifications | Nhóm
Tuần 13 | 29/07 - 04/08 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221441 | Admin Panel & Báo cáo | - AdminDashboard.html- Quản lý đơn hàng, sản phẩm- Thống kê doanh thu | Nhóm
Tuần 14 | 05/08 - 11/08 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221442 | Tối ưu bảo mật & Tích hợp Cloudinary | - Đổi từ Firebase Storage sang Cloudinary- Viết rules Realtime DB- Xử lý lỗi toàn cục | Nhóm
Tuần 15 | 12/08 - 18/08 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221443 | Viết báo cáo chương 5-6 | - Viết chương 5: Giao diện website- Viết chương 6: Kết luận- Thêm phần Phụ lục (Giao diện, ERD...) | Nhóm
Tuần 16 | 19/08 - 25/08 | Võ Trần Hoàng Bảo Khang Trần Siêu Hoàng Khang | 224126 221444 | Test hoàn chỉnh & Nộp | - Kiểm thử toàn bộ website- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng- Tổng hợp GitHub, nộp báo cáo | Nhóm